## Overview
WELLMARRY WEBSITE
I. Project description
|  | Sponsor |  |  | Cao Thị Nhâm
|  | Project Manager |  |  | Trần Thủy Tiên
|  | Team member |  |  | 1 | Phan Thị Hoa
[5 empty] | 2 | Đào Thị Thảo Dung
[5 empty] | 3 | Nguyễn Thị Lan Phương
[5 empty] | 4 | Võ Đại Kim Uyển
II. Project estimation
| Total effort: |  | 120
Details:
III. Project plan
|  | Sprint |  |  | 5
|  | Start date |  |  | 2020-06-09
|  | End date |  |  | 2020-09-11

## Estimation
PROJECT ESTIMATION
Project name |  | WELLMARRY WEBSITE |  | Project ID | 43K22T08
Project manager |  | Trần Thủy Tiên |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
Start date |  | 2020-06-09 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Phase | Description | Estimation Effort | Actual effort
END USER
1 | Tài khoản | Init
1.1 | Thiết kế phần login | Init | Đăng nhập thông qua gmail, facebook,… | 3
2 | Trang chủ | Init
2.1 | Thiết kế và tạo nội dung giới thiệu về Well | Init |  | 3
3 | Thiết kế giao diện | Init
3.1 | Thiết kế header | Init |  | 6
3.2 | Thiết kế Body | Init |  | 6
3.3 | Thiêt kế Footer | Init |  | 6
4 | Tin tức | Init
4.1 | Tạo nội dung bài viết | Init | Tạo những bài viết nói về xu hướng chọn rạp cưới hiện nay | 3
4 | Dịch vụ | Init
4.1 | Thiết kế và tạo nội dung dịch vụ | Init | Liệt kê tất cả các dịch vụ của doanh nghiệp và đưa thông tin, hình ảnh, bảng giá của từng loại dịch vụ | 12
5 | Giỏ hàng | Init
5.1 | Phát triển chức năng giỏ hàng | Init | 1. Tạo cơ sở dữ liệu. 2. Kết nối cơ sở dữ liệu để hiển thị sản phẩm ra màn hình. 3. Hiển thị thông tin sản phẩm và giỏ hàng . 4. Cập nhật giỏ hàng: có chức năng là thêm và xóa sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng. 5. Xem tổng quan giỏ hàng: liệt kê các sản phẩm có trong giỏ hàng, với số lượng, giá tiền và tổng tiền sẽ phải thanh toán trước khi tiến hành đặt mua. | 9
6 | Quản lý đặt hàng | Init
6.1 | Tạo các chức năng liên quan đến việc đặt và hủy hàng | Init | 1. Hủy đơn hàng 2. Chờ xác nhận 3. Giao dịch thành công 4. Đánh giá dịch vụ | 6
7 | Blog | Init
7.1 | Tạo không gian để khách hàng review | Init |  | 3
7.2 | Tạo mục hỏi- đáp thắc mắc | Init |  | 3
8 | Liên hệ và tìm kiếm | Init
8.1 | Hiển thị thông tin doanh nghiệp | Init |  | 3
8.2 | Thiêt kế mục tìm kiếm | Init |  | 3
ADMIN
9 | Login | Init |  | 3
9.1 | Đăng nhập | Init
9.2 | Đăng xuất | Init
10 | Quản lý chung | Init |  | 30
10.1 | Phân quyền quản trị viên | Init
10.2 | Quản lý thông tin dịch vụ | Init | Cập nhật thông tin về bài viết, hình ảnh, giá dịch vụ
10.3 | Quản lý thông tin khách hàng | Init | 1. Ghi nhận đơn hàng 2. Xác nhận đơn hàng 3. Lưu thông tin khách hàng
11 | Testing | Init |  | 21
12 | Kết thúc dự án | Init
Total |  |  |  | 120

## Plan
PROJECT PLAN
| Project name | WELLMARRY WEBSITE |  | Project ID | 43K22T08
| Project manager | Trần Thủy Tiên |  | Sponsor | Cao Thị Nhâm
| Start date | 2020-06-09 |  | End date | 2020-09-11
ID | Task name | Description | Start date | End date
1 | Initiation phase
1.1 | Project proposal | 1. Lên ý tưởng 2. Tạo hồ sơ đề xuất dự án 3. Phân chia công việc | 2020-06-09 | 15/9/2020
1.2 | Project environment setup | 1. Cài đặt wordpress 2. Cài đặt Xampp | 2020-04-10 | 2020-04-10
2 | Sprint 1
2.1 | UI design: login | 1. Đăng nhập với tư cách Admin 2. Đăng nhập với tư cách khách hàng | 2020-05-10 | 2020-05-10
2.2 | UI design: homepage | 1. Tạo logo 2. Tạo slogan 3. Tạo màu sắc chủ đạo | 2020-05-10 | 2020-07-10
3 | Sprint 2
3.1 | Trang chủ
| Thiết kế và tạo nội dung giới thiệu về Well |  | 2020-08-10 | 2020-08-10
3.2 | Thiết kế giao diện
| Thiết kế header |  | 2020-09-10 | 2020-10-10
| Thiết kế Body |  | 2020-11-10 | 2020-12-10
| Thiêt kế Footer |  | 13/10/2020 | 14/10/2020
4 | Sprint 3
4.1 | Tin tức
| Tạo nội dung bài viết | Tạo những bài viết nói về xu hướng chọn rạp cưới hiện nay | 15/10/2020 | 15/10/2020
4.2 | Dịch vụ
| Thiết kế và tạo nội dung dịch vụ | Liệt kê tất cả các dịch vụ của doanh nghiệp và đưa thông tin, hình ảnh, bảng giá của từng loại dịch vụ | 16/10/2020 | 18/10/2020
4.3 | Giỏ hàng
| Phát triển chức năng giỏ hàng | 1. Tạo cơ sở dữ liệu. 2. Kết nối cơ sở dữ liệu để hiển thị sản phẩm ra màn hình. 3. Hiển thị thông tin sản phẩm và giỏ hàng . 4. Cập nhật giỏ hàng: có chức năng là thêm và xóa sản phẩm khi thêm vào giỏ hàng. 5. Xem tổng quan giỏ hàng: liệt kê các sản phẩm có trong giỏ hàng, với số lượng, giá tiền và tổng tiền sẽ phải thanh toán trước khi tiến hành đặt mua. | 19/10/2020 | 21/10/2020
5 | Sprint 4
5.1 | Quản lý đặt hàng
| Tạo các chức năng liên quan đến việc đặt và hủy hàng | 1. Hủy đơn hàng 2. Chờ xác nhận 3. Giao dịch thành công 4. Đánh giá dịch vụ | 22/10/2020 | 24/10/2020
5.2 | Blog
| Tạo không gian để khách hàng review |  | 25/10/2020 | 25/10/2020
| Tạo mục hỏi- đáp thắc mắc |  | 26/10/2020 | 26/10/2020
5.3 | Liên hệ và tìm kiếm
| Hiển thị thông tin doanh nghiệp |  | 27/10/2020 | 27/10/2020
| Thiêt kế mục tìm kiếm |  | 28/10/2020 | 28/10/2020
6 | Sprint 5
6.1 | Quản lý chung
| Phân quyền quản trị viên |  | 29/10/2020 | 29/10/2020
| Quản lý thông tin dịch vụ | Cập nhật thông tin về bài viết, hình ảnh, giá dịch vụ
| Quản lý thông tin khách hàng | 1. Ghi nhận đơn hàng 2. Xác nhận đơn hàng 3. Lưu thông tin khách hàng
6.2 | Testing, kết thúc dự án |  | 30/10/2020 | 2020-04-11
Total